AYUDA MEMORIA

### PLAN DE ACCIÓN INTERSECTORIAL PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDORCANQUI (PAI)

- Antecedentes

La provincia de Condorcanqui - Amazonas, presenta una alta incidencia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, especialmente en las comunidades Awajún y Wampis. Para enfrentar esta problemática, el 3 de noviembre de 2023, la Municipalidad Provincial aprobó la Ordenanza N.º 018-2023/MPC, que establece la Mesa Técnica Multisectorial, un espacio de coordinación local destinado a garantizar el desarrollo integral de la niñez y adolescencia libre de violencia.

Posteriormente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), junto con la Comisión Multisectorial Permanente para la implementación de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes 2030 (CMP–PNMNNA), recogió demandas y testimonios sobre la situación de violencia sexual, especialmente tras la reunión del 31 de mayo de 2024 con el Consejo de Mujeres Awajún.

### Por ello, en junio de 2024, la Comisión acordó elaborar un instrumento de gestión intersectorial con enfoque intercultural y de género. De este esfuerzo surgió el Plan de Acción Intersectorial para abordar la problemática de violencia sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en Condorcanqui (PAI) 2024-2025, aprobado en agosto de 2024, que constituye la primera estrategia articulada a nivel nacional, regional y local para combatir la violencia sexual contra la niñez y adolescencia en Condorcanqui y la Amazonía.

### 2. Descripción del PAI 2024-2025

El PAI 2024–2025 tuvo como objetivo promover el ejercicio pleno de derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Condorcanqui, con énfasis en su derecho a vivir libres de violencia. Su implementación —de julio de 2024 a junio de 2025—. Participaron 14 instituciones del Estado (11 ministerios, PCM, Ministerio Público y Poder Judicial) y comprendió 73 acciones intersectoriales articuladas en cinco ejes prioritarios:

| Eje | Número de acciones | Acciones cumplidas | Avance de implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| Salud | 9 | 9 | 100% |
| Educación | 6 | 6 | 100% |
| Protección | 37 | 35 | 94.6% |
| Participación | 8 | 7 | 87.5% |
| Articulación | 13 | 12 | 92.3% |
| General | 73 | 69 | 94.5% |

Entre los principales resultados destacan:

- Eje Salud: atención en salud mental a niñas, niños y adolescentes; tamizajes de VIH a población indígena; talleres de educación sexual integral; y entrega de kits de atención a víctimas de violencia sexual.

- Eje Educación: fortalecimiento de capacidades a la UGEL y gestores comunitarios, aplicación de la estrategia Instituciones Educativas Seguras, y asesoría en procesos administrativos disciplinarios frente a casos de violencia sexual.

- Eje Protección: capacitación a líderes comunales e intérpretes en lengua Awajún; adecuación de estatutos comunales al marco de derechos; funcionamiento de la Cámara Gesell en Nieva y asistencia legal a víctimas.

- Eje Participación: campañas de sensibilización en comunidades e instituciones educativas, y acreditación de orientadoras judiciales indígenas como agentes locales de acceso a la justicia.

- Eje Articulación: fortalecimiento del liderazgo municipal en la Mesa Técnica Multisectorial, reactivación de instancias de concertación provincial y asistencia a comités contra la trata de personas.

### 3. Logros y desafíos identificados

El avance global del 94.5% evidencia un esfuerzo sostenido y articulado del Estado peruano en el territorio. Sin embargo, se identificaron limitaciones estructurales que dificultaron la cobertura integral de las intervenciones:

- Conectividad deficiente y limitado acceso a electricidad, que restringen la operatividad de los servicios públicos y educativos.

- Movilidad reducida por falta de embarcaciones para las brigadas de salud y equipos de atención social.

- Resistencias socioculturales y creencias tradicionales, que afectan la adherencia a tratamientos en salud mental y la denuncia de casos de violencia sexual.

Estas condiciones evidencian la urgencia de fortalecer las capacidades locales, la logística y la presencia institucional en territorio.

4. Lecciones aprendidas

- La coordinación intersectorial es posible cuando existe voluntad política y compromiso institucional.

- Intervenciones articuladas en el territorio.

- La necesidad de intérpretes en el desarrollo de intervenciones.

- Infraestructura y conectividad

- Persisten grandes desafíos en zonas rurales y dispersas

- Calidad de contenidos en Awajún y Wampis

- La presencia estatal efectiva requiere inversión en logística

- El fortalecimiento de capacidades institucionales mejora la calidad de la respuesta estatal

- La continuidad de las acciones debe estar garantizada más allá de los periodos de implementación.

### 5. Prospectiva 2025–2026: Nuevo Plan de Acción

La Comisión Multisectorial y el MIMP, a través de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, lideran la formulación del PAI 2025–2026, orientado a consolidar avances e incorporar estrategias sostenibles para la prevención, atención y restitución de derechos de víctimas de violencia sexual, con enfoque de derechos, género e interculturalidad.

Entre el 10 y el 21 de noviembre de 2026 se realizaron 16 reuniones con las entidades integrantes de la Comisión para su elaboración. La versión preliminar fue remitida el 15 de diciembre de 2025 para revisión y aportes hasta el 19 de diciembre.

Actualmente, se consolidan los aportes para remitir la versión final el 9 de enero de 2026, y su aprobación fue acordada para el 30 de enero de 2026 en la provincia de Bagua.

6. Intervención del Ministerio de Cultura en el PAI:

En el marco del PAI 2024–2025, el MINCU ejecutó un total de siete (7) acciones de intervención. No obstante, para el PAI 2026 han programado únicamente dos (2) acciones, debido a la ausencia de asignación presupuestaria para dicho ejercicio fiscal.

En la sesión ordinaria 20 en la provincia de Condorcanqui presentó señora Susana Matute Charún, directora general de Ciudadanía Intercultural del MINCUL, presentó los avances de la Estrategia territorial con enfoque intercultural frente a la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes indígenas en Condorcanqui. Destacó seis acciones clave: formación de intérpretes, capacitación en lenguas indígenas, plan piloto sobre ITS con enfoque cultural, talleres sobre derechos y violencia, asistencia técnica contra la discriminación étnico-racial, y apoyo a la Municipalidad de Condorcanqui en la identificación de pueblos indígenas y análisis de afectaciones. Asimismo, informó que se ha realizado la recopilación y análisis de estatutos comunales y reglamentos internos de 4 comunidades de Nieva para identificar posibles vulneraciones a NNA. Como resultado de ello, 2 comunidades se han comprometido a revisar sus estatutos en el marco de la implementación de este piloto.

7.  Comparación PAI 2024–2025 vs PAI 2026

| ASPECTOS | PAI 2024-2025 | PAI 2026 |
| --- | --- | --- |
| Periodo de ejecución | Julio 2024 – junio 2025 | Anual: enero - diciembre 2026 |
| Número de acciones | 73 acciones | 83 acciones |
| Participación de entidades | 14 entidades | 16 entidades. Incluye nuevas entidades: Devida y GORE Amazonas. Entidades participantes: MINSA, MINEDU, MIDIS, MINJUSDH, MININTER, MINCUL, MTC, MTPE, MVCS, MIMP, MINCETUR, PCM, DEVIDA, MPFN, Poder Judicial y GORE Amazonas. |
| Acciones incluidas / nuevos temas | No incluía: Prevención de drogas y atención a la orfandad. | Incluye acciones de: Prevención de drogas; Prevención de suicidio en NNA; Atención a la orfandad. |
| Participación del GORE Amazonas | No contemplaba acciones del GORE Amazonas. | Incorpora acciones de DIRESA y DRE del GORE Amazonas. |
| Alineación de planeamiento y presupuesto. | Se solicitó las intervenciones y se consolidó. | e realizaron 16 reuniones bilaterales. Modalidad: virtual y presencial. Contó con la participación activa de las entidades involucradas. |
| Justificación con mayor sustento | No incorporó fuentes. | El PAI 2026 se elaboró con una justificación basada en evidencia: Informe de la MCLCP, Defensoría del Pueblo, ENARES y datos del CEM. |
| Planeamiento y presupuesto. | Contó con acciones vinculadas al presupuesto. | El PAI 2026 cuenta con acciones previamente planificadas y vinculadas al presupuesto asignado a intervenciones concretas. |

8. Documentos

Se cuenta con el balance y un vídeo que ha sido socializados y vistos por la Comisión Multisectorial, Mesa Técnica de la Provincia de Condorcanqui.

Enlace del Balance del PAI 2014-2025

https://drive.google.com/file/d/1LXOJsopFeZBjb-w01PRF_B3lPP5tHy3N/view?usp=drive_link

Enlace del Video del PAI 2014-2025:

https://drive.google.com/file/d/1YHTqQOT_tEOlWZzUPk2zeYlyL4Bmx1wC/view

9. Recomendaciones:

- Se debe promover que la entidad, en el ejercicio de su rectoría en interculturalidad, articule sus acciones con el PAI 2026, evitando la duplicación de esfuerzos y fortaleciendo el trabajo interinstitucional para una intervención más eficiente y coherente.

- Todas las entidades públicas integrantes de la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento a la implementación de la Política Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 deben trabajar en el marco del PAI 2026 que se apruebe en la sesión de enero de la Comisión Multisectorial, en Condorcanqui, lo que incluye al Ministerio de Cultura”

- Principio del formulario

https://drive.google.com/file/d/1NCEngHI0tdh8PROJzfyB5SrRM3ej8sS5/view?usp=drive_link

La matriz completa de seguimiento a la implementación del PAI, que incluye todos los reportes de información mencionados, está disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FwSQxr1muKIJAlwh-AVUg6Fdla1DOUJx/edit?usp=sharing&ouid=101062150114504103042&rtpof=true&sd=true